## Cloudflare設定
画面項目 | 設定値 | 操作 | 備考
Project name | iida-eye-clinic-web | そのまま | Workers名。仮URLは iida-eye-clinic-web.<アカウント名>.workers.dev
Build command | pnpm run build | そのまま | package.json の build (tokens生成 → astro build)
Deploy command | npx wrangler deploy | そのまま | wrangler.jsonc の設定で dist/ を配信
Preview command | (既定のまま) | そのまま | プレビュー用。変更不要
Enable Preview builds | ON | そのまま | main 以外のブランチに push するとプレビューURLが発行される
Protect with Cloudflare Access | OFF | そのまま | 公開サイトのため不要
Node.js バージョン | 22 | 設定不要 | リポジトリの .node-version から自動判定

## Build variables
変数名 | 値 | 必須 | 説明 | 未設定時の挙動
SITE_URL | https://iida-eye-clinic-web.winter-silence-cb11.workers.dev | 仮URL期間のみ | canonical / OGP画像 / sitemap の絶対URL。仮URLで公開している間だけ設定し、本番ドメイン切替時に削除 | 未設定なら https://iida-eye-clinic.jp (本番)
PUBLIC_STATUS_API_URL | (診療状況APIのURL ※要確認) | 任意 | line.iida-eye.net の診療状況API。ブラウザから直接 fetch するため PUBLIC_ 接頭辞が必要 | 「公式LINEのミニアプリでご確認ください」のフォールバック表示
PUBLIC_CALENDAR_API_URL | (休診カレンダーAPIのURL ※要確認) | 任意 | 臨時休診・午後休診・2診体制などの例外日を返すAPI | clinic.json の定休ルールのみで表示
PUBLIC_CF_ANALYTICS_TOKEN | (Cloudflare Web Analytics のトークン) | 任意 | Cookie不使用のアクセス解析。ダッシュボードの Web Analytics で発行 | 解析スクリプトを読み込まない
※ Advanced settings → Build variables に追加する。値は後から変更可能(変更後は再デプロイで反映)

## wrangler.jsonc
キー | 値 | 意味
name | iida-eye-clinic-web | Workers のプロジェクト名
compatibility_date | 2026-10-11 | Workers ランタイムの互換日付
assets.directory | ./dist | Astro のビルド出力をそのまま配信
assets.html_handling | auto-trailing-slash | /news のような拡張子なしURLで news.html を返す
assets.not_found_handling | 404-page | 該当ファイルがない場合 dist/404.html を 404 ステータスで返す
observability.enabled | true | リクエストログの観測 (無料枠内)

## デプロイ後の確認
No. | 確認項目 | 確認方法 | 状態
1 | ビルド成功 | Deployments 画面で Success。失敗時はログの末尾を確認
2 | トップページ表示 | workers.dev の仮URLを開く。理念が明朝体で表示される
3 | モバイル表示 | スマートフォンで開く。ハンバーガーメニューと下部の固定CTA(電話/LINE)
4 | 拡張子なしURL | /news /surgery /en が開く(/news.html に解決される)
5 | 404ページ | 存在しないURL(例 /abc)で404ページが出る
6 | リダイレクト | /clinic/ など旧URL形式が新URLへ301される(_redirects)
7 | 診療状況 | API未設定時はフォールバック文言。設定後は待ち人数が出る
8 | OGP | URLをLINE等に貼ってサムネイル(外観写真)とタイトルが出る
9 | sitemap | /sitemap-index.xml が開く

## DNS移行
段階 | No. | 作業 | 場所 | 手順・設定値 | 確認方法 | 状態
事前準備 | 1 | 現在のDNSレコードを控える | さくら ドメイン/DNS設定 | iida-eye-clinic.jp の A / AAAA / CNAME / MX / TXT (SPF, DKIM, _dmarc) をすべて書き出す。www のレコードも | レコード一覧のスクリーンショットを保存
事前準備 | 2 | @iida-eye-clinic.jp のメール有無を確認 | さくら メール設定 | メールボックスがあれば MX/SPF を Cloudflare にそのまま移す。無ければ MX は作らない | 受信テスト (移行後にも再テスト)
事前準備 | 3 | 旧WordPressのバックアップ | WP管理画面 / さくら | 記事・画像・DB をエクスポート。旧URL一覧を取得して public/_redirects に反映 | エクスポートファイルを保管
事前準備 | 4 | SSL (JPRS ドメイン認証型 RS) の自動更新をオフ | さくら 契約管理 | 切替までは有効のまま。期限が切替予定より前なら1年だけ延長 | 期限日を記録
Cloudflare | 5 | サイト (ゾーン) を追加 | Cloudflare → Add a site | iida-eye-clinic.jp を入力 → Free プラン → 既存レコードの自動取り込み結果を No.1 の控えと突き合わせ、不足を手入力 | DNS Records 画面に全レコードがある
Cloudflare | 6 | 旧サイト向けレコードを Proxy オフで維持 | Cloudflare → DNS | A @ と www は さくらのIPのまま、Proxy status を DNS only (灰色の雲) にする。こうすると NS を変えても旧サイトが表示され続ける
Cloudflare | 7 | SSL/TLS の暗号化モードを Full (strict) に | Cloudflare → SSL/TLS → Overview | 切替後に使う設定。Always Use HTTPS もオン
NS切替 | 8 | ネームサーバーを Cloudflare に変更 | さくら ドメイン管理 (レジストラ) | Cloudflare が表示する2つの NS (例: xxx.ns.cloudflare.com) を設定。反映まで最大24〜48時間 | Cloudflare の Overview が Active になる。dig NS iida-eye-clinic.jp で確認
NS切替 | 9 | 旧サイトとメールが引き続き動くことを確認 | ブラウザ / メール | https://iida-eye-clinic.jp が旧サイトのまま表示される。メールの送受信テスト
公開日 | 10 | Workers にカスタムドメインを追加 | Workers & Pages → iida-eye-clinic-web → Settings → Domains & Routes → Add → Custom domain | iida-eye-clinic.jp と www.iida-eye-clinic.jp を追加。Cloudflare が DNS レコードと証明書 (Universal SSL) を自動作成。No.6 で残した A レコードは削除される (確認ダイアログで置き換えを許可) | 数分後に https://iida-eye-clinic.jp で新サイトが表示される。鍵マークの証明書発行者が Cloudflare 系 (Google Trust Services / Let's Encrypt)
公開日 | 11 | www → ルートのリダイレクト | Cloudflare → Rules → Redirect Rules | www.iida-eye-clinic.jp/* → https://iida-eye-clinic.jp/$1 (301)。カスタムドメインに www も追加した場合はこのルールで統一 | https://www.iida-eye-clinic.jp がルートに転送される
公開日 | 12 | Build variable の SITE_URL を削除して再ビルド | Workers → Settings → Build → Build variables | SITE_URL を削除 → Deployments → Retry build。canonical / OGP が本番ドメインになる | ページのソースで og:image が https://iida-eye-clinic.jp/og-default.jpg
公開日 | 13 | 旧URLの転送確認 | ブラウザ | /clinic/ /medical/ /access/ /category/news/ などが新ページに301 | 旧サイトのブックマークや検索結果からのアクセスが届く
公開日 | 14 | Google Search Console の登録 | Search Console | ドメインプロパティで iida-eye-clinic.jp を追加 (TXT を Cloudflare DNS に追加)。sitemap-index.xml を送信
公開後 | 15 | workers.dev の仮URLを無効化 (任意) | Workers → Settings → Domains & Routes | workers.dev を Disable。検証用に残すなら robots で noindex 済みか確認
公開後 | 16 | さくらのレンタルサーバ解約 | さくら 契約管理 | メール・ファイルの移行が完了してから。ドメインはさくらで維持してもよい (レジストラとDNSは別)

## 証明書の扱い
項目 | 内容
現状 | さくらの SSL JPRS ドメイン認証型 RS (DV証明書) を旧サイトで使用
切替後 | Cloudflare が Universal SSL (DV証明書・無料・自動更新) を発行。さくらの証明書は使われない
違い | どちらもドメイン認証 (DV)。暗号強度・ブラウザ表示とも同じ。OV/EV ではないため乗り換えで失うものはない
方針 | 切替までは有効のまま。自動更新のみオフにし、期限が切替予定より前なら1年だけ延長。切替後は更新しない
注意 | 切替前に失効させると旧サイトに証明書警告が出る